## 評価書（雲南市）
社会資本総合整備計画 事後評価書 | [19 empty] | 2016-08-26
計画の名称 |  | 1 | 雲南市都市公園における安全・安心の公園づくり（防災・安全）
計画の期間 |  |  | 平成24年度 ～ 平成27年度 （4年間） | [7 empty] | 交付対象 |  | 雲南市
計画の目標
雲南市では、市総合計画において「環境に配慮した安全・快適な生活環境づくり」を将来像の１つとして掲げてまちづくりに取り組んでいる。都市公園施設のバリアフリー化や改築・更新等を行うことにより、
利用者が安全な施設を安心して利用できる公園づくりを目指す。
また、公園施設長寿命化計画に基づき適切に維持管理されている公園施設の改築・更新を実施し、都市公園の適正な管理による公園利用者の安全・安心の確保や、公園施設に係るトータルコストの低減を図る。
計画の成果目標（定量的指標）
危険度判定調査等に基づき施設の改築・更新が必要となった公園を事業計画に位置付け、平成２４年度までに２箇所の整備を行う。 施設のバリアフリー化が必要となった公園を事業計画に位置づけ、平成２４年度までに２箇所の整備を行う。 公園施設長寿命化計画に基づき施設の改築・更新が必要となった公園を事業計画に位置付け、平成２７年度までに１箇所の整備を行う。
定量的指標の定義及び算定式 | [13 empty] | 定量的指標の現況値及び目標値 |  |  |  |  | 備考
[14 empty] | 当初現況値 | 中間目標値 |  | 最終目標値
[14 empty] | （H24当初） |  |  | （H27末）
① | 公園施設整備が完了した箇所の割合を算出する。 公園施設整備率（%） ＝ 公園施設整備完了箇所数 / 公園施設整備予定箇所数
[14 empty] | 0% | － |  | 100%
② | 公園施設長寿命化計画に基づく施設の改築・更新が完了した箇所の割合を算出する。 公園施設整備率（%） ＝ 公園施設整備完了箇所数 / 公園施設整備予定箇所数
[14 empty] | 0% | ー |  | 100%
③
全体事業費 |  |  | 合計 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ） |  | 54.6百万円 |  | Ａ | 54.6百万円 |  | Ｂ | 0百万円 | Ｃ | 0百万円 | 効果促進事業費の割合 |  |  | 0%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
事 後 評 価 （中 間 評 価）
○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期
事後評価（中間評価）の実施体制 | [11 empty] | 事後評価（中間評価）の実施時期
事業完了後
雲南市において評価を行い確定 | [11 empty] | 公表の方法
雲南市ホームページにより公表
１．交付対象事業の進捗状況
交付対象事業
Ａ 基幹事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 公園 | 省略 工種 | 要素となる事業名 |  |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  | 種別 |  | （事業箇所） |  |  |  | （延長・面積等） |  |  | H24 | H25 | H26 | H27
1-A-1 | 公園 | 一般 | 雲南市 | 直接 | 雲南市 |  |  | 雲南市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業 |  |  |  | 公園施設のバリアフリー化等（2公園） |  | 雲南市 | [5 empty] | 30
1-A-2 | 公園 | 一般 | 雲南市 | 直接 | 雲南市 |  |  | 雲南市公園施設長寿命化計画策定調査 |  |  |  | 公園施設長寿命化計画変更計画策定 |  | 雲南市 | [5 empty] | 3.9
1-A-3 | 公園 | 一般 | 雲南市 | 直接 | 雲南市 |  |  | 雲南市公園施設長寿命化対策支援事業 |  |  |  | 加茂中央公園における野球場施設の改築 |  | 雲南市 | [5 empty] | 20.7
[17 empty] | 小計 |  |  | 54.6
[17 empty] | 合計 |  |  | 54.6
Ｂ 関連社会資本整備事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 省略 |  | 要素となる事業名 |  |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  | 工種 | [5 empty] | （延長・面積等） |  |  | H24 | H25 | H26 | H27
合計
番号 | [20 empty] | 備考
Ｃ 効果促進事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 省略 |  | 要素となる事業名 |  |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  | 工種 | [8 empty] | H24 | H25 | H26 | H27
合計
番号 | [20 empty] | 備考
※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。
２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況
・公園施設のバリアフリー化や、多目的トイレの設置により、誰もがより安全に施設を利用できるようになった。
Ⅰ定量的指標に関連する | [5 empty] | ・加茂中央公園野球場のグラウンドを改修することにより、利用者が増え、また、より安全に使用することができるようになった。
交付対象事業の効果の発現状況
指標①（公園施設整備率）
[6 empty] | 最終目標値 |  |  | 100%
Ⅱ定量的指標の達成状況 | [10 empty] | 目標値と実績値 | 目標値を達成
に差が出た要因
[6 empty] | 最終実績値 |  |  | 100%
指標②（公園施設長寿命化計画に基づく公園施設整備率）
[6 empty] | 最終目標値 |  |  | 100%
[11 empty] | 目標値と実績値 | 目標値を達成
に差が出た要因
[6 empty] | 最終実績値 |  |  | 100%
最終目標値
目標値と実績値
に差が出た要因
最終実績値
Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述）
３．特記事項（今後の方針等）
公園施設の多くは、昭和５０年代に整備され、現在30年以上が経過し、老朽度も高くなってきている。公園利用者が安全な施設を安心して利用するため、公園施設長寿命化計画に基づき、計画的に施設の改修・更新を行っていく。また、必要に応じて長寿命化計画の見直しを図る。
Note on H76: 中間評価の場合は「最終」を「中間」に置き換えること。

## 図面（雲南市）
社会資本総合整備計画
計画の名称 | 1 | 雲南市都市公園における安全・安心の公園づくり（防災・安全）
計画の期間 |  | 平成２４年度 ～ 平成２７年度 （４年間） | 交付団体 | 雲南市
[5 empty] | 事業名 | 雲南市都市公園
安全・安心対策緊急総合支援事業
[5 empty] | 番 号 | 1-A-1
[5 empty] | 公園数 | 2
[5 empty] | 公園名 | 1 | 大東公園
[6 empty] | 2 | 加茂中央公園
[5 empty] | 事業名 | 雲南市公園施設長寿命化計画策定調査
[5 empty] | 番 号 | 1-A-2
[5 empty] | 公園数 | 1
[5 empty] | 公園名 | 1 | 加茂中央公園
[5 empty] | 事業名 | 雲南市公園施設長寿命化対策支援事業
[5 empty] | 番 号 | 1-A-3
[5 empty] | 公園数 | 1
[5 empty] | 公園名 | 1 | 加茂中央公園
島根県雲南市
1-A-1-1
1-A-1-2
1-A-2
1-A-3