雲南市農業農村整備工事における週休２日工事特記仕様書

本工事は、雲南市農村整備工事における週休２日工事（以下「週休２日工事」）の対象工事である。

１ 定義

（１）「週休２日工事」における「週単位の週休２日」とは、対象期間の全ての週において、曜日を問わず１週間に２日以上の現場閉所を行ったと認められる状態（以下、現場閉所週単位の週休２日）をいう。ただし、受注者の責によらず１週間に２日以上の現場閉所ができない場合は、翌週以降に振替日を設けることができる。

（２）「週休２日工事」における「月単位の週休２日」とは、対象期間において、全ての月で４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる状態（以下、現場閉所月単位の週休２日）をいう。

（３）「対象期間」とは、工事着手日（現場事務所等の設置、または測量の開始）から工期末の２０日前までの期間のうち非対象期間を除いた期間をいう。

（４）「非対象期間」とは次に該当する期間を含む１週間をいう。１週間は月曜日から日曜日までとする。

　　　　①工期の始期日から工事着手日までの期間

　　　　②工期末の２０日前までの期間

　　　　③年末年始６日、夏季休暇３日の期間

　　　　④工場製作のみの期間

　　　　⑤工事全体を一時中止している期間

　　　　⑥発注者が週休２日の対象外とする期間

（５）「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等、監督職員が必要と認めた現場管理上必要な作業を行う場合は除き、１日を通して現場及び現場事務所が閉所された状態をいう。

なお、現場事務所または会社等で当該工事に関連する事務作業を行う場合は現場閉所とはならない。

２ 実施方法

（１）受注者は、契約後、「工期に関する特記仕様書」に定める「週休２日工事」を確保できる工期を受発注者間で共有した後、「休日取得計画表（参考様式）」等により取得計画を施工計画書に記載し、監督職員へ提出するものとする。

（２）受注者は、受注者希望型においては、契約後、施工計画書の提出時に、「週休２日工事」または「週休２日交替制工事」の実施希望の有無を発注者に書面（別紙様式１）にて報告するものとする。

（３）受注者は、「週休２日交替制工事」を実施する場合は、施工計画書に技術者及び技能労働者の休日の確認方法を記載し、提出するものとする。

３ 実施報告

（１）週休２日工事

受注者は、対象期間終了後、速やかに対象期間全体の「休日等取得実績表（参考様式）」を提出しなければならない。

なお、休日等取得実績表の提出にあたっては、雲南市農業農村整備工事における週休２日工事要領及びＱ＆Ａを確認のうえ作成すること。その際、現場閉所の取り扱いに疑義がある現場作業については、監督職員へ確認しなければならない。

（２）週休２日交替制工事

受注者は、対象期間終了後、速やかに「休日取得状況表（参考様式）」を提出しな

ければならない。また、監督員から請求があった場合は、施工計画書に記載した休日

取得状況表の確認根拠となる資料を提示しなければならない。

なお、休日取得状況表の提出にあたっては、雲南市農業農村整備工事における週休２日工事要領及びＱ＆Ａを確認のうえ作成すること。その際、休日の取り扱い及び対象期間等に疑義がある場合は、監督職員へ確認しなければならない。

４ 工事費の積算及び設計変更

発注者は、「発注者指定型」においては、それぞれの経費に現場閉所月単位の週休２日の補正係数を乗じた予定価格で発注するものとする。

なお、週単位の週休２日を達成した場合は、精算時に週単位の週休２日の補正係数に変更するものとし、月単位の週休２日を達成することが出来なかった場合は、補正なしとして変更するものとする。

　発注者は、「受注者希望型」においては、週休２日の取り組みに際して、対象期間中

の現場の閉所または休日状況に応じて、雲南市農業農村整備工事における週休２日工事

要領（別紙１）のとおり、それぞれの経費に補正係数を乗じて設計変更するものとす

る。

「発注者指定型」、「受注者希望型」いずれの取り組みを行った場合であっても、現場

閉所率または休日が確保できなかった事由について、疑義がある場合は受発注者協議に

より確認すること。

５ 履行証明書

受注者は（２　実施方法）により週休２日に取り組み、月単位の週休２日以上の現場

閉所または休日が確認でき、かつ竣工検査に合格した工事について、週休２日工事履行

証明書（別紙様式２）により、発注者に履行証明を求めることができる。

６ 提出書類の虚偽

提出された休日等取得実績表、または休日取得状況表に、虚偽の記載が工事中あるいは工事完了後に状況表に判明した場合、建設業法等に基づき、不誠実な行為として取り扱う。

《参考》

　本特記仕様書に記載の雲南市週休２日工事の要領等については、以下のＵＲＬから確認すること。

[週休２日工事について | 雲南市ホームページ (city.unnan.shimane.jp)](https://www.city.unnan.shimane.jp/unnan/sangyou/nyusatsu/nyusatsuseido/2022-0606-1854-36.html)