## form8
[11 empty] | 統括監督員 |  | 主任監督員 |  | 監督員 |  | 工事監理者
雲南様式第８号
計画工程表（兼工事履行報告書）
[15 empty] | 計画 | 2022-01-01
[15 empty] | 提出 | 2022-01-01
工 事 概 要 | [9 empty] | 請 負 者 等 の 住 所 氏 名
所管部課名 |  | 道 川 湾 等 名 | 工事名(査定番号） |  |  | 施 工 位 置 |  |  |  | 区 分 |  | 住 所 |  |  |  | 名 称 ・ 氏 名
請 負 者
契 約 年 月 日 |  | 完成（予定）年月日 | 請 負 金 額 (円) |  |  |  | 変更請負金額（円）
現場代理人
主 任 技 術 者 等
工種 | 種 別 |  | 数 量 | 着工日 | 完工日 | 換算率 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
見積額(千円)
%
計
| （記入要領） |  |  |  |  | 100%
１） | 換算率は見積額により（該当部分の金額）÷（請負金額）＝ |  |  |  |  | 90
として算出する。
２） | 工程表の上程には計画工程を…………で記入し、その |  |  |  |  | 80
上側に計画数量を累計で記入する。
| ………の下側にその工種の計画進ちょく率を （ ）内には |  |  |  |  | 70
全工程に対する進ちょく率を（計画進ちょく率）×（換算率）
| で算出し記入する。また下段には実績を────で記入 |  |  |  |  | 60
し、数量、進ちょく率をそれぞれ記入する。（変更があった
| 場合は計画を変更する。） |  |  |  |  | 50
３） | 計の欄には全工程に対する進ちょく率を集計して記入する。
４） | 工程曲線は計画を…………で、実績を────でそれ |  |  |  |  | 40
ぞれ記入する。
５） | 重要な仮設工事は工種欄に記入し工程を計画すること。 |  |  |  |  | 30
６） | 請負者は毎月末の出来高を記入し監督員に提出すること。
20
10