| 市長 | 副市長 | 検査監 | 部長 | 次長 | 課長 | 主査 | ＧＬ | 担当 | 合議 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

工 事 履 行 報 告 書

| 事業名 |  |
| --- | --- |
| 工事名 |  |
| 施行場所 | 雲南市 |
| 請負者 |  |
| 工 期 | 自平成 年 月 日～至平成 年 月 日 |
| 契約金額 | ￥ |
| 確認月日 | 平成 年 月 日 |
| 月別 | 予定工程％ （ ）内変更後 | 実施工程％ | 備 考 |
| 4月 |  |  |  |
| 5月 |  |  |  |
| 6月 |  |  |  |
| 7月 |  |  |  |
| 8月 |  |  |  |
| 9月 |  |  |  |
| 10月 |  |  |  |
| 11月 |  |  |  |
| 12月 |  |  |  |
| 1月 |  |  |  |
| 2月 |  |  |  |
| 3月 |  |  |  |
| 適用 確認者 職 氏 名 印 |

| 市長 | 副市長 | 検査監 | 部長 | 次長 | 課長 | 主査 | ＧＬ | 担当 | 合議 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

【記載例】工 事 履 行 報 告 書

| 事業名 | ○○○○○○事業 |
| --- | --- |
| 工事名 | ○○○○○○○工事 |
| 施行場所 | 雲南市○○町○○地内 |
| 請負者 |  |
| 工 期 | 自平成１７年６月２１日～至平成１８年２月２４日 |
| 契約金額 | ￥○○，○○○，○○○円 |
| 確認月日 | 平成１７年１２月○○日（１１月分） |
| 月別 | 予定工程％ （ ）内変更後 | 実施工程％ | 備 考 |
| 4月 |  |  |  |
| 5月 |  |  |  |
| 6月 | ０．０％ | ０．０％ 差（0.0） |  |
| 7月 | ４．８％ | ２．６％ 差（2.2） |  |
| 8月 | １１．４％ | ９．８％ 差（1.6） |  |
| 9月 | ２４．５％ | ２３．８％ 差（0.7） |  |
| 10月 | ３２．９％ | ３３．０％ 差（+0.1） |  |
| 11月 | ５６．７％ | ５８．１％ 差（+1.4） | ＞50％ |
| 12月 | ７９．６％ |  |  |
| 1月 | ９２．０％ |  |  |
| 2月 | １００．０％ |  |  |
| 3月 |  |  |  |
| 適用 確認者 職 氏 名 印 |